## Planning
Клуби РЕЧВ
|  | Початок |  | 01/09/2015 | Завершення | 31/12/2015 | Дні виконання |  | Заплановані дні | 158
Просування |  |  |  | Семінари |  |  | Індивідуальні консультації |  |  | Контроль термінів виконання | [12 empty] | Управління проектом
1. | 0 | 19 |  | 2. | 0 | 18 | 3. | 0 | 74 | 4. | 0 | 22 | 5. | 0 | 6. | 0 | 7. | 0 | 8. | 0 | 9. | 0 | 5 | 0 | 25
Визначення ключових зацікавлених сторін і забезпечення місцевої підтримки |  |  |  | Модуль 1: «Еколого-економічний профіль» |  |  | Підготовка для відвідувань компаній |  |  | Документальні екологічні та економічні досягнення | [12 empty] | Планування діяльності та координація
1.1. | 0 | 3 |  | 2.1. | 0 | 3 | 3.1. | 0 | 8 | 4.1. | 0 | 10 | 5.1. |  | 6.1. |  | 7.1. |  | 8.1. |  | 9.1. |  | 5.1 | 0 | 10
Промоція і інформаційно-пояснювальні семінари |  |  | I | Модуль 2: «Енергія» |  |  | Технічні відвідування об'єктів |  |  | Сприяння комунікації компаній | [12 empty] | Комунікація
1.2. | 0 | 2 |  | 2.2. | 0 | 3 | 3.2. | 0 | 24 | 4.2. | 0 | 2 | 5.2. |  | 6.2. |  | 7.2. |  | 8.2. |  | 9.2. |  | 5.2 | 0 | 5
Забезпечити як найменше 8 компаній в двох регіонах |  |  |  | Модуль 3: «Вода та стоки» |  |  | Поточна підтримка |  |  | Розробка історій успіху | [12 empty] | Звіт Координатора NCPP
1.3. | 0 | 6 |  | 2.3. | 0 | 3 | 3.3. | 0 | 24 | 4.3. | 0 | 10 |  |  | 6.3. |  | 7.3. |  |  |  | 9.3. |  | 5.3 | 0 | 10
Промоція/Встановлення зв'язку взаємодії і підтримка |  |  |  | Модуль 4: «Сировина та відходи» |  |  | Покрокова розробка звіту компанії
1.4. | 0 | 8 |  | 2.4. | 0 | 3 | 3.4. | 0 | 18 | [5 empty] | 6.4. |  | 7.4. |  |  |  | 9.4.
Модуль 5: «Хімікати та викиди»
|  |  |  | 2.5. |  | 3 | [10 empty] | 7.5. |  |  |  | 9.5.
Модуль 6: «План дій»
|  |  |  | 2.6 |  | 3

## GANTT
Клуби РЕЧВ | [7 empty] | Період роботи |  | Контроль
| Початок | 2015-09-01 |  |  | Завершення | 12/31/2015
Sum | виконаний | запланований | Gantt | 2015-09-01 | 2015-10-02 | 2015-11-02 | 2015-12-03 | 2016-01-03 | 2016-02-03 | 2016-03-05 | 2016-04-05 | 2016-05-06 | 2016-06-06 | 2016-07-07 | 2016-08-07 | 2016-09-07 | 2016-10-08 | 2016-11-08 | 2016-12-09 | 2017-01-09
Просування | 0 | 19 | 19
Визначення ключових зацікавлених сторін і забезпечення місцевої підтримки | 0 | 3 | 3 | 3
Промоція і інформаційно-пояснювальні семінари | 0 | 2 | 2 | 2
Забезпечити як найменше 8 компаній в двох регіонах | 0 | 6 | 6 | 6
Промоція/Встановлення зв'язку взаємодії і підтримка | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Семінари | 0 | 18 | 18
Модуль 1: «Еколого-економічний профіль» | 0 | 3 | 3 |  | 3
Модуль 2: «Енергія» | 0 | 3 | 3 |  | 3
Модуль 3: «Вода та стоки» | 0 | 3 | 3 |  |  | 3
Модуль 4: «Сировина та відходи» | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 3
Модуль 5: «Хімікати та викиди» | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 3
Модуль 6: «План дій» | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
Індивідуальні консультації | 0 | 74 | 74
Підготовка для відвідувань компаній | 0 | 8 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Технічні відвідування об'єктів | 0 | 24 | 24 |  | 6 | 6 | 6 | 6
Поточна підтримка | 0 | 24 | 24 |  | 6 | 6 | 6 | 6
Покрокова розробка звіту компанії |  | 18 | 18 |  | 4 | 4 | 4 | 6
Контроль термінів виконання | 0 | 22 | 22
Документальні екологічні та економічні досягнення | 0 | 10 | 10 | [15 empty] | 5 | 5
Сприяння комунікації компаній | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | 1 |  | 1
Розробка історій успіху | 0 | 10 | 10 | [15 empty] | 5 | 5
Управління проектом | 0 | 25 | 25
Планування діяльності та координація | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Комунікація | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Звіт Координатора NCPP | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4
#REF! | #REF! | #REF! | 0
[6 empty] | 2 |  | 6
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0
Sum | 0 | 158 | 158 | 17 | 30 | 30 | 31 | 36
|  |  |  | 17 | 47 | 77 | 108 | 144

## Workpackages
Клуби РЕЧВ | [7 empty] | досягнуто
відкрито
не досягнуто
| Робочий пакет | Діяльність та заходи | Очікувані результати | Кількість днів для виконання | Відповідальна особа | Термін виконання | Статус
1. | Просування
1.1. | Визначення ключових зацікавлених сторін і забезпечення місцевої підтримки
1.2. | Промоція і інформаційно-пояснювальні семінари
1.3. | Забезпечити як найменше 8 компаній в двох регіонах
1.4. | Промоція/Встановлення зв'язку взаємодії і підтримка
1.5. | 0
1.6. | 0
2. | Семінари
2.1. | Модуль 1: «Еколого-економічний профіль»
2.2. | Модуль 2: «Енергія»
2.3. | Модуль 3: «Вода та стоки»
2.4. | Модуль 4: «Сировина та відходи»
2.5. | Модуль 5: «Хімікати та викиди»
2.6 | Модуль 6: «План дій»
3. | Індивідуальні консультації
3.1. | Підготовка для відвідувань компаній
3.2. | Технічні відвідування об'єктів
3.3. | Поточна підтримка
3.4. | Покрокова розробка звіту компанії
4. | Контроль термінів виконання
4.1. | Документальні екологічні та економічні досягнення
4.2. | Сприяння комунікації компаній
4.3. | Розробка історій успіху
5 | Управління проектом
5.1 | Планування діяльності та координація
5.2 | Комунікація
5.3 | Звіт Координатора NCPP
|  | xx report to Project Manager | xx reports |  | Coordinator/ Technical Expert | defined time
|  | Participation in promotion events |  |  | Coordinator/ Technical Expert | 31/12/2018
|  | Testimonials |  |  | Coordinator/ Technical Expert | 31/12/2019
[5 empty] | Coordinator/ Technical Expert | 31/12/2020
Note on E4: aida: to be fill in by PM according to time spent to complete the task

## Corrective Action Plan
План коригувальних дій
No | Дія | Відповідальність | Вартість | Термін виконання | Коментарії | Статус | досягнуто
відкрито
1 | Додаткова промоція у соціальних мережах | Експерт | _ | 2016-08-15 | Створення якісного інформаційного контенту (текст, фото, відео) |  | не досягнуто
Розміщення контенту у відповідних соціальних мережах
2
3